## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestion de login | Administrador | Crear un usuario y contraseña para acceder con credenciales | Ingresar al sistema con administrador y poder modificar los datos resgistrados |  | Alta | Completado
REQ002 | Gestion de Ingreso de Usuario y Datos | Administrador | Registrar datos de los empleados | Registrar y guardar datos de los trabajadores |  | Alta | Completado
P-101
P-102
P-103
P-104
P-105
REQ003 | Gestion de Ingreso de Usuario y Datos | Administrador | Buscar datos empleado | Buscar en el registro los diferentes datos de uno o varios empleados |  | Alta | En proceso
REQ004 | Gestion de Ingreso de Usuario y Datos | Administrador | Editar datos de los empleados | Modificar o editar datos de los trabajadores. |  | Media | En proceso
REQ005 | Gestion de Ingreso de Usuario y Datos | Administrador | Visualizar los datos de los empleados | Verificar y comprobar los distintos datos de los trabajadores |  | Media | En proceso
[5 empty] | Administrador | Registrar datos | Registrar y guardar datos de los trabajadores | Alta | En proceso
|  |  |  | Busqueda de datos | Administrador | Buscar datos empleado | Buscar en el registro los diferentes datos de uno o varios empleados | Alta | En proceso
|  |  |  | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada | Media | En proceso
|  |  |  | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada | Media | En proceso
|  |  |  | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada | Media | En proceso
|  |  |  | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas | Media | En proceso
|  |  |  | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código | Media | En proceso
|  |  |  | Edicion de datos | Administrador | Editar datos de los empleados | Corregir o editar datos de los trabajadores. | Media | En proceso
|  |  |  | Visualizacion de los datos | Administrador | Visualizar los datos de los empleados | Verificar y comprobar los distintos datos de los trabajadores | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ceacion de usuario y contraseña | Administrador | Creacion de usuario y contraseña | Ingresar como un administrador y gestionar los datos de los empleados |  | Alta | Concluido
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creacion de credenciales para el ingreso del administrador |  |  |  | D. Ocler |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de datos | Administrador | Acceder al sistema | Gestionar los datos de la organización |  | Alta | Concluido
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos solicitados (Nombres, direccion, cedula, numero) |  |  |  | D. Ocler |  | 3
REQ002-2 | Validacion de los datos ingresados por el usuario |  |  |  | R.Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Busqueda de datos | Administrador | Buscar datos del empleado | Consultar datos del empleado |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Busqueda para la obtencion de datos ya registrados |  |  |  | R.Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Edicion de los datoss | Administrador | Editar datos | Editar o registrar nuevos datos de los empleados |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Modificacion de datos del personal(correo electrónico, rol, sueldo) |  |  |  | H.Diego |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Visualizacion de los datos | Administrador | Visualizar los datos de los empleados | Visualizar, verificar y comprobar los distintos datos de los trabajadores |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Revisión de datos validados según informacion del empleado |  |  |  | H.Diego |  | 1

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ001-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
| REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
0 | REQ002-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
| REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
| REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Horas Estimadas | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13
| Horas Estimadas Restantes | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0